## Hoja1
AUTOGENERADOR DE CODIGO | PROCESOS | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACION
| Proceso de Selección de un MCVS | - Identificar los posibles MCVS | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2
|  | - Seleccionar un modelo para el proyecto. | 2017-08-13 | 2017-08-15 | 3
| Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto | - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | 2017-08-16 | 2017-08-19 | 4
|  | Asignar los recursos del proyecto. | 2017-08-19 | 2017-08-22 | 4
|  | - Definir el entorno del proyecto. | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 4
|  | - Planificar la gestión del proyecto. | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 3
| Proceso de Exploración de Conceptos | - Identificar las ideas o necesidades. | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 4
|  | - Formular las soluciones potenciales. | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 4
|  | - Dirigir los estudios de viabilidad. | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 4
|  | - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2
| Proceso de Asignación del Sistema | - Analizar las funciones del sistema. | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 4
|  | - Desarrollar la arquitectura del sistema. | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 4
|  | - Descomponer los requisitos del sistema. | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 5
| Proceso de Análisis de Requisitos | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 6
|  | - Definir los requisitos de interfaz. | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 4
|  | Priorizar e Integrar los requisitos del software. | 2017-09-16 | 2017-09-20 | 5
PROTOTIPO | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto | - Asignar los recursos del proyecto. | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 3
|  | - Definir el entorno del proyecto. | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 3
| Proceso de Exploración de Conceptos | - Dirigir los estudios de viabilidad. | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 3
|  | - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 3
| Proceso de Asignación del Sistema | - Analizar las funciones del sistema. | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 3
|  | - Desarrollar la arquitectura del sistema. | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 3
|  | - Descomponer los requisitos del sistema. | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 3
| Proceso de Análisis de Requisitos | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 5
|  | - Definir los requisitos de interfaz. | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 4
|  | Priorizar e Integrar los requisitos del software. | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 3
| Proceso de Diseño | - Realizar el diseño preliminar. | 2017-09-28 | 2017-10-01 | 4
|  | - Analizar el flujo de información. | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 3
|  | - Diseñar las interfaces. | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 4
|  | - Realizar el diseño detallado. | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 6
| Proceso de Implementación e Integración | - Crear los datos de prueba. | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 3
|  | - Crear el código fuente. | 2017-10-11 | 2017-10-15 | 5
|  | - Generar el código objeto. | 2017-10-12 | 2017-10-15 | 4
|  | - Crear la documentación de operación. | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 6
| Proceso de verificación y validación | - Planificar la verificación y validación. | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 3
|  | - Ejecutar las tareas de verificación y validación. | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 5
|  | - Recoger y analizar los datos de las métricas | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 3
|  | - Planificar las pruebas. | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 4
|  | - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2
|  | - Ejecutar las pruebas. | 2017-10-22 | 2017-10-24 | 3
| Proceso de desarrollo de documentación | - Implementar la documentación. | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 8
|  | - Producir y distribuir la documentación. | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 3
AUTOGENERADOR DE CODIGO | Proceso de Análisis de Requisitos 2 (Luego del Prototipo) | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 4
|  | - Definir los requisitos de interfaz. | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
|  | Priorizar e Integrar los requisitos del software. | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 4
| Proceso de Diseño | - Realizar el diseño preliminar. | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 6
|  | - Analizar el flujo de información. | 2017-11-04 | 2017-11-06 | 3
|  | - Diseñar la base de datos (si se aplica). | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 8
|  | - Diseñar las interfaces. | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 5
|  | - Realizar el diseño detallado. | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 7
| Proceso de Implementación e Integración | - Crear los datos de prueba. | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 4
|  | - Crear el código fuente. | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 4
|  | - Generar el código objeto. | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 4
|  | - Crear la documentación de operación. | 2017-11-26 | 2017-11-28 | 3
|  | - Planificar la integración. | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 3
|  | - Realizar la integración. | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 4
| Proceso de Instalación y Aceptación | - Planificar la instalación. | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  | - Instalar el software. | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1
|  | - Cargar la base de datos (si se aplica). | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2
|  | - Aceptar el software en el entorno de operación. | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 3
| Proceso de formación | - Planificar el programa de formación. | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 6
|  | - Desarrollar los materiales de formación. | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 3
|  | - Validar el programa de formación. | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 3
|  | - Implementar el programa de formación. | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 3
| Proceso de verificación y validación | - Planificar la verificación y validación. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Ejecutar las tareas de verificación y validación. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Recoger y analizar los datos de las métricas | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Planificar las pruebas. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Ejecutar las pruebas. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
| Proceso de desarrollo de documentación | - Planificar la documentación. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Implementar la documentación. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Producir y distribuir la documentación. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
| Proceso de gestión de la configuración | - Planificar la gestión de la configuración. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Realizar la identificación de la configuración. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Realizar el control de la configuración. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
|  | - Realizar la información del estado de la configuración. | 2017-08-11 | 2017-12-06 | 118
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN SI EL CLIENTE LO DESEA
Proceso de Operación y Soporte
- Operar el sistema.
- Proveer de asistencia técnica y consultas.
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo.
- Reaplicar el ciclo de vida del software.
Proceso de Retiro
- Notificar al usuario.
- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica).
- Retirar el sistema.
Formulas:
DURACION = DAYS([FECHA FINAL],[FECHA DE INICIO])+1