## Hoja1
PROCESOS | Procesos Contenidos |  | Prototipo Desechable "Plataforma DER" |  |  | Cascada Autogenerador de codigo
|  | AP | Especificacion de requisitos | Diseño y Codificación | Prueba del prototipo | Requisitos | Diseño preliminar | Diseño detallado | Codificación | Integracion | Implementacion | Operación y mantenimiento | Retiro
Proceso de | Proceso de Selección de un MCVS
selección | - Identificar los posibles MCVS | X
de un MCVS | - Seleccionar un modelo para el proyecto. | X
Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
| - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | X
| Asignar los recursos del proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
| - Definir el entorno del proyecto. | X | X |  |  | X | X |  | X
| - Planificar la gestión del proyecto. | X |  |  |  | X
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Procesos de | - Analizar riesgos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gestion | - Realizar la planificación de contingencias. |  | X | X | X | X | X | X | X | X
del Proyecto | - Gestionar el proyecto. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| - Archivar registros. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Proceso de Gestión de Calidad del Software
| - Planificar la garantía de calidad del software. |  | X | X |  | X | X
| - Desarrollar métricas de calidad. |  | X | X |  | X | X | X
| - Gestionar la calidad del software. |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
| - Identificar necesidades de mejora de la calidad. |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
Proceso de Exploración de Conceptos
| - Identificar las ideas o necesidades. | X
| - Formular las soluciones potenciales. | X |  |  |  | X
Procesos de | - Dirigir los estudios de viabilidad. | X | X |  |  | X
Pre-desarrollo | - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | X | X |  |  | X | X
Proceso de Asignación del Sistema
| - Analizar las funciones del sistema. | X | X |  |  | X | X
| - Desarrollar la arquitectura del sistema. | X | X | X |  | X | X
| - Descomponer los requisitos del sistema. | X | X |  |  | X
Proceso de Análisis de Requisitos
| - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | X | X |  |  | X | X
| - Definir los requisitos de interfaz. | X | X
| Priorizar e Integrar los requisitos del software. | X | X | X |  | X | X
Proceso de Diseño
| - Realizar el diseño preliminar. |  |  | X |  |  | X
| - Analizar el flujo de información. |  | X |  |  |  | X
Procesos Orientados | - Diseñar la base de datos (si se aplica). | [5 empty] | X
al desarrollo | - Diseñar las interfaces. |  |  | X
del Software | - Realizar el diseño detallado. |  |  | X |  |  |  | X
Proceso de Implementación e Integración
| - Crear los datos de prueba. |  |  | X |  |  | X | X
| - Crear el código fuente. |  |  | X |  |  |  |  | X
| - Generar el código objeto. |  |  | X |  |  |  |  | X
| - Crear la documentación de operación. |  |  | X |  |  | X | X | X
| - Planificar la integración. | [5 empty] | X
| - Realizar la integración. | [8 empty] | X
Proceso de Instalación y Aceptación
| - Planificar la instalación. | [8 empty] | X
| - Instalar el software. | [9 empty] | X
| - Cargar la base de datos (si se aplica). | [9 empty] | X
| - Aceptar el software en el entorno de operación. | [10 empty] | X
Proceso de Operación y Soporte
Procesos de Post- | - Operar el sistema. | [10 empty] | X
desarrollo | - Proveer de asistencia técnica y consultas. | [10 empty] | X
Proceso de Mantenimiento
| - Realizar el mantenimiento correctivo. | [10 empty] | X
| - Reaplicar el ciclo de vida del software. | [10 empty] | X
Proceso de Retiro
| - Notificar al usuario. | [11 empty] | X
| - Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | [11 empty] | X
| - Retirar el sistema. | [11 empty] | X
Proceso de verificación y validación
| - Planificar la verificación y validación. |  | X | X |  | X | X
| - Ejecutar las tareas de verificación y validación. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| - Recoger y analizar los datos de las métricas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| - Planificar las pruebas. |  |  | X |  |  |  | X | X
| - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. |  |  | X |  |  |  | X | X
| - Ejecutar las pruebas. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X
Proceso de gestión de la configuración
| - Planificar la gestión de la configuración. |  | X |  |  | X | X
Procesos Integrales | - Realizar la identificación de la configuración. |  | X | X |  | X | X | X | X | X
de Proyecto | - Realizar el control de la configuración. |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Realizar la información del estado de la configuración. |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Proceso de desarrollo de documentación
| - Planificar la documentación. | X
| - Implementar la documentación. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| - Producir y distribuir la documentación. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Proceso de formación
| - Planificar el programa de formación. | X |  |  |  | X | X
| - Desarrollar los materiales de formación. | [6 empty] | X | X | X
| - Validar el programa de formación. | [9 empty] | X | X
| - Implementar el programa de formación. | [9 empty] | X